## Março 2015
PLANILHA DE CONTROLE DE ATIVIDADES
N° | Atividade | Responsável | Estado Atual | Início | Previsão | Término | Duração Prev. | Duração Real | SITUAÇÃO
|  |  |  | Data / Hora |  | Data / Hora
1 | Elaborar relatório de vendas | Antonio | ENCERRADA | 2015-03-01 12:20 | 2015-03-01 18:30 | 2015-03-05 07:30 | 0.25694 | 1900-01-02 19:10 | ATRASADA
2 | Encerrar Balanço | Antonio | INICIADA | 2015-03-01 07:00 | 2015-03-08 09:00 | 2015-03-08 09:00 | 1900-01-06 02:00 | 1900-01-06 02:00 | EM DIA
3 | Preparar novo Plano de Contas | Pedro | ADIADA | 2015-03-01 | 2015-03-20 |  | 1900-01-18 |  | ADIANTADA | INICIADA
ADIADA
SUSPENSA
ENCERRADA
ADIANTADA
EM DIA
ATRASADA
Formulas:
Duração Prev. = IF(AND([Início]<>"",[Previsão]<>""),([Previsão]-[Início]),"")
Duração Real = IF(AND([Início]<>"",[Término]<>""),([Término]-[Início]),"")

## Plan2
INICIADA
ADIADA
SUSPENSA
ENCERRADA